## 1
Приложение №3 к ТЗ на выполнение работ по ТО и ОО МПСА ЦПСН
График работ по техническому обслуживанию средств автоматизации АСУ ТП ЦПСН, ПСНН ООО «ЮКОЛА-нефть»
№ п/п | Название технологической площадки | Место установки (наименование операторной /аппарата/шкафа управления) | Наименование оборудования | Модель, тип оборудования | кол-во | Ед. изм. | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Барьер искробезопасности | Двухканальный для термосопротивления Ленпромавтоматика ЛПА-151-211 [Exia]IIC/IIB | 7 | шт. | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 8 | 3 | 1
2 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Центральный процессор Siemens | Simatic ET 200SP CPU 1512SP-1PN 6ES7 512-1DK01-0AB0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 10 | 2
3 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Интерфейсный модуль | Simatic ET 200SP IM155-6PN Siemens 6ES7 155-6AU00-0BN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 10 | 2
4 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Модуль дискретного ввода | EM131 DI 16x24VDC ST, цветовой код СС00, установка на базовый блок А0 Siemens 6ES7 131-6BH00-0BA0 | 10 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 10 | 2
5 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Модуль аналогового ввода | EM134 AI4xU/I 2-wire ST, цветовой код СС03, установка на базовый блок А0 или А1, Siemens 6ES7 134-6HD00-0BA1 | 6 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 10 | 2
6 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Модуль дискретного вывода | EM132 RQ4x120VDC-230VAC/5A NO ST Siemens 6ES7 132-6HD00-0BB0 установка на базовый блок BU20-P12+A4+0B типа B0 | 13 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 10 | 2
7 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Модуль аналогового ввода | EM134 AI4xI 2-/4-wire ST, цветовой код СС03, установка на базовый блок А0 или А1, Siemens 6ES7 134-6GD00-0BA1 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 10 | 2
8 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Панель оператора Simatic | Comfort Panel TP1200 12" Comfort (Profinet, RJ45х2) Siemens 6AV2 124-0MC01-0AX0 в комплекте с картой памяти Simatic HMI Memory Card 2 Гбайт Siemens 6AV2 181-8XP00-0AX0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 10 | 2
9 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Источник бесперебойного питания | QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA Phoenix Contact 2320270 | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
10 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Источник питания | POWER QUINT-PS/1AC/24DC/10А Phoenix Contact 2866763 | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
11 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Энергоаккумулятор | UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH Phoenix Contact 2320351 | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
12 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Ethernet-коммутатор промышленный | МОХА EDS-408А | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
13 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Удлинитель Ethernet/VDSL Korenix | JetCon 2502 (1xRJ-45, 10/100Mbps Fast Ethernet порт) | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
14 | Система электрообогрева | Блок-бокс НКУ. ШУСЭ-1.8 (1019-Р-001-СЭО.Н8) | Программное обеспечение | для ПЛК Siemens | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 8 | 4
15 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Центральный процессор Siemens | Simatic ET200SP CPU 1512SP-1PN, (6ES7512-1DK01-0AB0) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 10 | 2
16 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Программное обеспечение | SIMATIC WinCC Comfort V15 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 8 | 4
17 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, Siemens (6ES7-131-6BH00-0BA0) | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 10 | 2
18 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, Siemens (6ES7-132-6BH00-0BA0) | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 10 | 2
19 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI4xI, Siemens (6ES7 134-6GD00-0BA1) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 10 | 2
20 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 Siemens (6ES7-137-6AA00-0BA0) | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 10 | 2
21 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Панель оператора сенсорная | Comfort TP900, Siemens (6AV2-124-0JC01-0AX0) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 10 | 2
22 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Повторитель-разветвитель RS485/3xRS485 | ICP-CON I-7513 | 4 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
23 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Источник электропитания | 24В/10 А, PHOENIX CONTACT 1032386 КВНТ-ИП/1AC/24DC/10 | 4 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
24 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Источник бесперебойного питания 220 В/220 В | Eaton 9SX 3000I в комплекте с картой релейных выходов RELAY-MS (9SX3000I) | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
25 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Внешний батарейный модуль напольного исполнения | Eaton 9SX EBM 96V Tower (9SXEBM96T) | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
26 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Барьер искробезопасности Weidmuller | для подключения датчиков температуры 2-канальный ACT20X-2HTI-2SAO-S 8965480000 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 8 | 3 | 1
27 | Обогрев и вентиляция | Лаборатория. АОВ.КЦ (0919Р-01-АОВ.Н1) | Байпас | Eaton HotSwap MBP DIN Арт.No 68431 | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
28 | Пожаротушение | Операторная. КЦ.П (0819Р-01-АК.Н1) | Модуль центрального процессора Siemens | CPU 416-5H Siemens Cat.No. 6ES7 416-5HS06-0AB0 | 2 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
29 | Пожаротушение | Операторная. КЦ.П (0819Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный процессор | CP 443-1, Siemens Cat.No. 6ES7 443-1EX30-0XE0 | 4 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
30 | Пожаротушение | Операторная. КЦ.П (0819Р-01-АК.Н1) | Блок питания | PS407 10A; AC 120/230В -> DC 5В/24В Siemens Cat.No. 6ES7407-0KA02-0AA0 | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
31 | Пожаротушение | Операторная. КЦ.П (0819Р-01-АК.Н1) | Источник бесперебойного питания 220 В/220 В Eaton | 220В/220В Eaton 4500Вт/5000ВА, 9SX5KI, напольного исполнения в комплекте с картой релейных выходов RELAY-MS | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
32 | Пожаротушение | Операторная. КЦ.П (0819Р-01-АК.Н1) | Внешний батарейный модуль напольного исполнения Eaton | 9SX EBM 240V Tower (9SXEBM240T) напольного исполнения | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
33 | Пожаротушение | Операторная. КЦ.П (0819Р-01-АК.Н1) | Байпас Eaton | HotSwap MBP6000i MPB6Ki | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
34 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
35 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
36 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
37 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 6ES7137-6AA00-0BA0 | 2 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
38 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Коммутатор сетевой Siemens | SCALANCE XB004-1LD 6GK5 004-1BF00-1AB2 | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
39 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Медиаконвертер Ethernet MOXA | 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
40 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Коммутатор управляемый сетевой Siemens | SCALANCE X216 6GK5 216-0BA00-2AA3 | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
41 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Промышленный DSL-модем Ethernet Westermo | Wolverine DDW-120 | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
42 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Системный блок | HP Z240 SFF Intel Core i7 7700(3.6Ghz)/8Gb/1Tb/DVDRW/без ОС Y3Y79EA | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
43 | Пожаротушение | Операторная. ШС.П (0819Р-01-АК.Н2) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 1032391 | 4 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
44 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
45 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
46 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 5 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
47 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 5 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
48 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 5 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
49 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Коммутатор сетевой Siemens | SCALANCE XB004-1LD 6GK5 004-1BF00-1AB2 | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-1; 2025-06-01: ТО-2; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
50 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Медиаконвертер Ethernet MOXA | 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
51 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Повторитель-разветвитель интерфейса RS-485/4xRS-485 | iCP-CON I-7514U | 4 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
52 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 1032388 | 4 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
53 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | Источник электропитания | UNO-PS/1AC/12DC/30W 2902998 | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
54 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.1П (0819Р-01-АК.Н3) | УЗИП для интерфейса RS-485 Weidmueller | VSSC6 RS485 1064980000 | 18 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
55 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
56 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
57 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 3 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
58 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 3 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
59 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
60 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Источник бесперебойного питания 220 В/220 В Eaton | 5400Вт/6000ВА, 9SX6KI, напольного исполнения в комплекте с картой релейных выходов RELAY-MS | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
61 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Внешний батарейный модуль напольного исполнения Eaton | 9SX EBM 240V Tower (9SXEBM240T) напольного исполнения | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
62 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Байпас Eaton | HotSwap MBP6000i MPB6Ki | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
63 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 1032388 | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
64 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 1032391 | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
65 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | Повторитель-разветвитель интерфейса RS-485/4xRS-485 | iCP-CON I-7514U | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
66 | Пожаротушение | Щитовая КИП. УСО.2П (0819Р-01-АК.Н4) | УЗИП для интерфейса RS-485 Weidmueller | VSSC6 RS485 1064980000 | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
67 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
68 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 2 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
69 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового ввода Siemens | AI 4xRTD/TC HF 6ES7134-6JD00-0CA1 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
70 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 11 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
71 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
72 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 2 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
73 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 1032388 | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
74 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 1032391 | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
75 | Пожаротушение | Операторная. УСО.3П (0819Р-01-АК.Н5) | Источник электропитания | UNO-PS/1AC/12DC/30W 2902998 | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
76 | Пожаротушение | Блок-бокс пожаротушения. ШПС.П (0819Р-01-АК.Н6) | Панель оператора | SIMATIC HMI Comfort Panel TP1200, 12" 1280x800 Cat.No. 6AV2 124-0MС01-0AX0 | 1 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
77 | Пожаротушение | Блок-бокс пожаротушения. ШПС.П (0819Р-01-АК.Н6) | Промышленный DSL-модем Ethernet | Westermo Wolverine DDW-120 | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
78 | Пожаротушение | Блок-бокс пожаротушения. ШПС.П (0819Р-01-АК.Н6) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 1032391 | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
79 | Пожаротушение | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0819Р-01-АК.Н7) | Принтер | HP Color LaserJet Enterprise CP4025n (CC489A) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
80 | Пожаротушение | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0819Р-01-АК.Н7) | Программное обеспечение | InTouch 2017 Runtime 60K Tag with I/O | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 8 | 4
81 | Пожаротушение | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0819Р-01-АК.Н7) | Программное обеспечение | HARDNET-IE S7 REDCONNECT V15 incl. OPC server and IE-S7 SW for fail-safe S7 comm.; Floating License; R-SW, SW + electr. manual on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de, en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 bit), from Version 1607; Windows® Server 2016 for max. 4 CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628 6GK1716-0HB15-0AA0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 8 | 4
82 | Пожаротушение | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0819Р-01-АК.Н7) | KVM-удлинитель | ADDER X-DVIPRO-MS2 Dual DVI | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
83 | Пожаротушение | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0819Р-01-АК.Н7) | Монитор | HP EliteDisplay E242 24" | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
84 | Пожаротушение | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0819Р-01-АК.Н7) | ЖК-панель динамиков HP | NQ576AA | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
85 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Центральный процессор Siemens | CPU 416-5H PN/DP, 6ES7 416-5HS06-0AB0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
86 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный процессор Siemens | CP 443-1, 6ES7 443-1EX30-0XE0 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
87 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Блок питания Siemens | PS407 10A; AC 120/230В -> DC 5В/24В 6ES7407-0KA02-0AA0 | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
88 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
89 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
90 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
91 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 6ES7137-6AA00-0BA0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
92 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Коммутатор сетевой Siemens | SCALANCE XB004-1LD 6GK5 004-1BF00-1AB2 | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
93 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Медиаконвертер MOXA | Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-1; 2025-05-01: ТО-2; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
94 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.КЦ (0619Р-01-АК.Н1) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 1032391 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
95 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.ШС (0619Р-01-АК.Н2) | Коммутатор управляемый сетевой Siemens | SCALANCE X216 6GK5 216-0BA00-2AA3 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
96 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.ШС (0619Р-01-АК.Н2) | Источник бесперебойного питания 220 В/220 В Eaton | 9SX 3000I в комплекте с картой релейных выходов RELAY-MS | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
97 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.ШС (0619Р-01-АК.Н2) | Внешний батарейный модуль напольного исполнения Eaton | 9SX EBM 96V Tower 9SXEBM96T | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
98 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.ШС (0619Р-01-АК.Н2) | Байпас Eaton | HotSwap MBP DIN 68431 | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
99 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.ШС (0619Р-01-АК.Н2) | Системный блок | HP Z240 SFF Intel Core i7 7700(3.6Ghz)/8Gb/1Tb/DVDRW/без ОС Y3Y79EA | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
100 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.ШС (0619Р-01-АК.Н2) | Удлинитель консоли Adder | X-DVI PRO-Euro Single DVI Extender&USB | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
101 | Установка подготовки нефти | Операторная. УПН.ШС (0619Р-01-АК.Н2) | Источник электропитания, PHOENIX CONTACT | 24В/1.3 А, QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC 2904597 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
102 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
103 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 5 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
104 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 5 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
105 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 3 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
106 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
107 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
108 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Коммутатор сетевой Siemens | SCALANCE XB004-1LD 6GK5 004-1BF00-1AB2 | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
109 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Медиаконвертер Ethernet MOXA | 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
110 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 1032388 | 4 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
111 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Барьер искробезопасности 2-канальный Weidmueller | ACT20X-2HAI-2SAO-S 8965440000 | 8 | шт. | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 8 | 3 | 1
112 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО1 (0619Р-01-АК.Н3) | Контроллер расширения | KР-HART.М2 с USB-кабелем 4..20мА HART - Modbus | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
113 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
114 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 3 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
115 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 9 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
116 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
117 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
118 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 3 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
119 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 1032388 | 4 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
120 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Барьер искробезопасности 2-канальный Weidmueller | ACT20X-2HAI-2SAO-S 8965440000 | 5 | шт. | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 8 | 3 | 1
121 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО2 (0619Р-01-АК.Н4) | Повторитель-разветвитель интерфейса RS-485/3xRS-485 | ICP I-7513 | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
122 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
123 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 7 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
124 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
125 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
126 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
127 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
128 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 1032388 | 4 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
129 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Барьер искробезопасности 2-канальный Weidmueller | ACT20X-2HAI-2SAO-S 8965440000 | 11 | шт. | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 8 | 3 | 1
130 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Контроллер расширения | KР-HART.М2 с USB-кабелем 4..20мА HART - Modbus | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
131 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО3 (0619Р-01-АК.Н5) | Повторитель-разветвитель интерфейса RS-485/3xRS-485 | ICP I-7513 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
132 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
133 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 7 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
134 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 6 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
135 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
136 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
137 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 3 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
138 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Источник бесперебойного питания 220 В/220 В Eaton | 9SX 3000I в комплекте с картой релейных выходов RELAY-MS | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
139 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Внешний батарейный модуль напольного исполнения Eaton | 9SX EBM 96V Tower 9SXEBM96T | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
140 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Байпас Eaton | HotSwap MBP DIN 68431 | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
141 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 1032388 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
142 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/10 1032386 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
143 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО4 (0619Р-01-АК.Н6) | Повторитель-разветвитель интерфейса RS-485/3xRS-485 | ICP I-7513 | 3 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
144 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
145 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
146 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 11 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
147 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 6 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
148 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО5 (0619Р-01-АК.Н7) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 1032388 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-2; 2025-04-01: ТО-1; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
149 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Интерфейсный модуль Siemens | IM 155-6 PN HF вкл. серверный модуль 6ES7155-6AU00-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
150 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 5 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
151 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 8 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
152 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль аналогового вывода Siemens | AQ 4XU/I 6ES7135-6HD00-0BA1 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
153 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль дискретного вывода, Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST 6ES7132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
154 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Коммуникационный модуль Siemens | CM 1xPtP ST (ASCII, 3964R, USS, Modbus) 6ES7137-6AA00-0BA0 | 3 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
155 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Источник электропитания | КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 1032388 | 4 | шт. | 2025-01-01: ТО-2; 2025-04-01: ТО-1; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
156 | Установка подготовки нефти | Щитовая КИП. УПН.УСО6 (0619Р-01-АК.Н8) | Барьер искробезопасности 2-канальный Weidmueller | ACT20X-2HAI-2SAO-S 8965440000 | 9 | шт. | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 8 | 3 | 1
157 | Установка подготовки нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0619Р-01-АК.Н9) | Принтер | HP Color LaserJet Enterprise CP4025n (CC489A) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
158 | Установка подготовки нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0619Р-01-АК.Н9) | Программное обеспечение | InTouch 2017 Runtime 60K Tag with I/O 01-3453 | 2 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 8 | 4
159 | Установка подготовки нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0619Р-01-АК.Н9) | Программное обеспечение | HARDNET-IE S7 REDCONNECT V15 incl. OPC server and IE-S7 SW for fail-safe S7 comm.; Floating License; R-SW, SW + electr. manual on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de, en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 bit), from Version 1607; Windows® Server 2016 for max. 4 CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628 6GK1716-0HB15-0AA0 | 2 | шт. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 8 | 4
160 | Установка подготовки нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0619Р-01-АК.Н9) | KVM-удлинитель | Adder | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-2; 2025-04-01: ТО-1; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
161 | Установка подготовки нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0619Р-01-АК.Н9) | Монитор | HP EliteDisplay E242 24" | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
162 | Установка подготовки нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0619Р-01-АК.Н9) | ЖК-панель динамиков HP | NQ576AA | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
163 | Установка подготовки нефти | Насосная пластовой воды. УПН.УСО (0619Р-01-АК.Н8) | Центральный процессор Siemens | SIMATIC S7-1200, CPU 1214CDC/DC/RLU, 6ES7-1HG40-0BX0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
164 | Установка подготовки нефти | Насосная пластовой воды. УПН.УСО (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль дискретного ввода, Siemens | SM1222 DC, 6ES7-222-1BF32-0XB0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
165 | Установка подготовки нефти | Насосная пластовой воды. УПН.УСО (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль аналогового ввода Siemens | SM1231 AI, 6ES7-231-4NP32-0XB0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
166 | Установка подготовки нефти | Насосная пластовой воды. УПН.УСО (0619Р-01-АК.Н8) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
167 | Установка подготовки нефти | Насосная пластовой воды. УПН.УСО (0619Р-01-АК.Н8) | Программное обеспечение | HMIGXU3500; Панель оператора, "7", SL Schneider Electric | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
168 | Установка подготовки нефти | Шкаф управления и сигнализации промежуточным теплоносителем ПБТ-1,6М (0619Р-01-АК.Н8) | Центральный процессор Siemens | SIMATIC S7-1200, CPU 1214CDC/DC/RLU, 6ES7-1HG40-0BX0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
169 | Установка подготовки нефти | Шкаф управления и сигнализации промежуточным теплоносителем ПБТ-1,6М (0619Р-01-АК.Н8) | Коммуникационный модуль | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
170 | Установка подготовки нефти | Шкаф управления и сигнализации промежуточным теплоносителем ПБТ-1,6М (0619Р-01-АК.Н8) | Процессорный модуль | 6ES7215-1AG40-0XB0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
171 | Установка подготовки нефти | Шкаф управления и сигнализации промежуточным теплоносителем ПБТ-1,6М (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль аналогового ввода | SM1231 AI, 6ES7231-4HD32-0XB0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
172 | Установка подготовки нефти | Шкаф управления и сигнализации промежуточным теплоносителем ПБТ-1,6М (0619Р-01-АК.Н8) | Модуль дискретного вывода | SM1222 DC, 6ES7222-1BF32-0XB0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
173 | Установка подготовки нефти | Шкаф управления и сигнализации промежуточным теплоносителем ПБТ-1,6М (0619Р-01-АК.Н8) | Программное обеспечение | Панель оператора Weintek MT8071iE 7 дюймов | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
174 | Установка подготовки нефти | Шкаф управления и сигнализации промежуточным теплоносителем ПБТ-1,6М (0619Р-01-АК.Н8) | Блок питания | SDR-120-24 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-1; 2025-04-01: ТО-2; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
175 | НПС "Совхозная-3». Инженерные сети. Автоматизация. | б/н | Компьютер офисный, в составе: системный блок, монитор 24", клавиатура, мышь | ― | 2 | к-т. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
176 | НПС Совхозная-3». Инженерные сети. Автоматизация. | б/н | АРМ оператора УПН (основной и резервный) | ― | 2 | к-т. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 8 | 4
177 | НПС Совхозная-3». Инженерные сети. Автоматизация. | б/н | АРМ оператора ПСП (основной и резервный) | ― | 2 | к-т. | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 8 | 4
178 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Центральный процессор Siemens | CPU 416-5H PN/DP, 6ES7 416-5HS06-0AB0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
179 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный процессор Siemens | CP 443-1, 6ES7 443-1EX30-0XE0 | 8 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
180 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Центральный процессор Siemens | CPU 414-2, 6ES7414-2XL07-0AB0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
181 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
182 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
183 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Модуль дискретного ввода Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
184 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Коммуникационный модуль Siemens | CM PtP, RS422/485 6ES7137-6AA00-0BA0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
185 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Блок питания Siemens | PS 407, (6ES7 407-0KA02-0AA0) в комплекте с двумя буферными батареями Siemens 3,6В/1,9Ач (6ES7 971-0BA00) | 4 | шт. | 2025-01-01: ТО-2; 2025-04-01: ТО-1; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
186 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Источник электропитания PHOENIX CONTACT | 24В/3 А, 1032391 КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-2; 2025-04-01: ТО-1; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
187 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Медиаконвертер Ethernet MOXA | 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-2; 2025-04-01: ТО-1; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
188 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.КЦ (0719Р-01-АК.Н1) | Коммутатор неуправляемый Siemens | SCALANCE XB004-1LD (4 порта Ethernet, 1 порт ВОЛС SC SM) (6GK5 004-1BF00-1AB2) | 1 | шт. | 2025-01-01: ТО-2; 2025-04-01: ТО-1; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
189 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Инженерная станция | HP Z2 G4 SFF Intel Core i7 8700/8Gb/1Tb/DVD-ODD/Intel UHD GFX 630, mouse, keyboard, CR,W10p64 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
190 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Удлинитель консоли | Adder X-DVI PRO-MS2 Dual DVI Extender&USB в комплекте с двумя адаптерами питания | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-2; 2025-04-01: ТО-1; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
191 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Источник электропитания PHOENIX CONTACT | 24В/3 А, 1032391 КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 | 2 | шт. | 2025-01-01: ТО-2; 2025-04-01: ТО-1; 2025-07-01: ТО-1; 2025-10-01: ТО-1 | 3 | 1
192 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Источник бесперебойного питания Eaton | 220 В/220 В 9SX 3000I в комплекте с картой релейных выходов RELAY-MS | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
193 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Внешний батарейный модуль напольного исполнения Eaton | 9SX EBM 96V Tower (9SXEBM96T) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
194 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Байпас Eaton | HotSwap MBP DIN Арт.No 68431 | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
195 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Медиаконвертер Ethernet MOXA | 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
196 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Коммутатор управляемый Siemens | 16 портов SCALANCE X216 (6GK5 216-0BA00-2AA3) | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
197 | Приемо-сдаточный пункт | Операторная. ПСП+СИКН.ШС (0719Р-01-АК.Н2) | Программное обеспечение | HARDNET-IE S7 REDCONNECT V15 incl. OPC server and IE-S7 SW for fail-safe S7 comm.; Floating License; R-SW, SW + electr. manual on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de, en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2; Windows 10 Pro / Enterprise (64 bit), from Version 1607; Windows Server 2016 for max. 4 CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628 6GK1716-0HB15-0AA0 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 8 | 4
198 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
199 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
200 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 10 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
201 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, 6ES7-132-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
202 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Источник электропитания PHOENIX CONTACT | 24В/3 А, 1032391 КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
203 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Источник электропитания PHOENIX CONTACT | 24В/5 А, 1032388 КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 | 2 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
204 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Источник бесперебойного питания Eaton | 220 В/220 В 9SX 3000I в комплекте с картой релейных выходов RELAY-MS | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
205 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Внешний батарейный модуль напольного исполнения Eaton | 9SX EBM 96V Tower (9SXEBM96T) | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
206 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Байпас Eaton | HotSwap MBP DIN Арт.No 68431 | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
207 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Коммутатор неуправляемый Siemens | SCALANCE XB004-1LD (4 порта Ethernet, 1 порт ВОЛС SC SM) (6GK5 004-1BF00-1AB2) | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
208 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО1 (0719Р-01-АК.Н3) | Медиаконвертер Ethernet MOXA | 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) IMC-21-S-SC | 1 | шт. | 2025-02-01: ТО-2; 2025-05-01: ТО-1; 2025-08-01: ТО-1; 2025-11-01: ТО-1 | 3 | 1
209 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
210 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
211 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 10 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
212 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, 6ES7-132-6BH01-0BA0 | 5 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
213 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО2 (0719Р-01-АК.Н4) | Источник электропитания PHOENIX CONTACT | 24В/5 А, 1032388 КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
214 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
215 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 7 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
216 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
217 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Модуль аналогового вывода Siemens | EM135 AQ4xU/I, 6ES7-135-6HD00-0BA1 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
218 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, 6ES7-132-6BH01-0BA0 | 3 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
219 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Источник электропитания PHOENIX CONTACT | 24В/10 А, 1032386 КВНТ-ИП/1AC/24DC/10 | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
220 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО3 (0719Р-01-АК.Н5) | Барьер искробезопасности для подключения термосопротивлений 1-канальный Weidmuller | 8965470000 ACT20X-HTI-SAO-S | 24 | шт. | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 8 | 3 | 1
221 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Интерфейсный модуль Siemens | IM155-6 PN/2 HF, 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
222 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Модуль аналогового ввода Siemens | EM134 AI8xI, 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
223 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Модуль дискретного ввода, Siemens | EM131 DI 16x24VDC ST, 6ES7-131-6BH01-0BA0 | 6 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
224 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Модуль дискретного вывода, Siemens | EM132 DQ16x24VDC/0.5A ST, 6ES7-132-6BH01-0BA0 | 3 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
225 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 6ES7137-6AA00-0BA0 | 6 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
226 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Повторитель-разветвитель RS-485/4xRS-485 | ICP-CON I-7514U | 4 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
227 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Источник электропитания PHOENIX CONTACT | 24В/3 А, 1032391 КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
228 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Источник электропитания PHOENIX CONTACT | 24В/10 А, 1032386 КВНТ-ИП/1AC/24DC/10 | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
229 | Приемо-сдаточный пункт | Щитовая КИП. ПСП+СИКН.УСО4 (0719Р-01-АК.Н6) | Барьер искробезопасности Weidmuller | 8965430000 ACT20X-HAI-SAO-S | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 8 | 3 | 1
230 | Приемо-сдаточный пункт | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0719Р-01-АК.Н7) | Монитор | 24" HP EliteDisplay E243i IPS 1920x1200 16:10 300 cd/m2 1000:1 5ms 178/179 VGA DP HDMI USB 3.0x3 EPEAT gold Black&Silver | 5 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
231 | Приемо-сдаточный пункт | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0719Р-01-АК.Н7) | ЖК-панель динамиков HP | NQ576AA | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
232 | Приемо-сдаточный пункт | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0719Р-01-АК.Н7) | Принтер HP | Color LaserJet Enterprise M750n | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
233 | Приемо-сдаточный пункт | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0719Р-01-АК.Н7) | Инженерная станция | HP Z2 G4 SFF Intel Core i7 8700/8Gb/1Tb/DVD-ODD/Intel UHD GFX 630, mouse, keyboard, CR,W10p64 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
234 | Приемо-сдаточный пункт | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0719Р-01-АК.Н7) | Источник бесперебойного питания Eaton | 220 В/220 В 3S700DIN | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
235 | Приемо-сдаточный пункт | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0719Р-01-АК.Н7) | Программное обеспечение | InTouch 2017 Runtime 60K Tag with I/O 01-3453 | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | 8 | 4
236 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль центрального процессора | CPU 1515-2 РN Siemens (6ES7 515-2АМ01-0AB0) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
237 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль аналогового вывода | SM 531 AI8 Siemens (6ES7 531-7KF00-0AB0) | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
238 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Карта памяти 24МБ | Siemens (6ES7 954-8LF02-0AA0) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
239 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль дискретного ввода | SM 521 Siemens (6ES7 521-1BL00-0AB0) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
240 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль дискретного вывода | SM 522 Siemens (6ES7 522-1BL01-0AB0) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
241 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 Siemens (6ES7-541-1AB00-0BA0) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
242 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Коммутатор | 6GK5 Siemens (213-3FB00-2BA2) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
243 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Оптический кросс | KRH-16-SC | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
244 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Интерфейсный модуль | IM 155-5-PN Siemens (6ES7-155-5AA00-0BC0) | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
245 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Коммуникационный модуль, Siemens | CM PtP, RS422/485 Siemens (6ES7-541-1AB00-0BA0) | 3 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
246 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль аналогового вывода | SM 531 AI8 Siemens (6ES7 531-7KF00-0AB0) | 3 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
247 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль дискретного ввода | SM 521 Siemens (6ES7 521-1BL00-0AB0) | 4 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
248 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН УСО (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Модуль дискретного вывода | SM 522 Siemens (6ES7 522-1BL01-0AB0) | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
249 | Участок слива-налива нефти | Операторная. Шкаф АСН КЦ (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Программное обеспечение | InTouch 2017 Runtime 60K Tag with I/O 01-3453 | 1 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | 8 | 4
250 | Участок слива-налива нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Монитор | 24" HP EliteDisplay E243i IPS 1920x1200 16:10 300 cd/m2 1000:1 5ms 178/179 VGA DP HDMI USB 3.0x3 EPEAT gold Black&Silver | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 10 | 2
251 | Участок слива-налива нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Инженерная станция | HP Z2 G4 SFF Intel Core i7 8700/8Gb/1Tb/DVD-ODD/Intel UHD GFX 630, mouse, keyboard, CR,W10p64 | 2 | шт. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 10 | 2
252 | Участок слива-налива нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Удлинитель консоли | Adder X-DVI PRO-MS2 Dual DVI Extender&USB в комплекте с двумя адаптерами питания | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
253 | Участок слива-налива нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Источник электропитания PHOENIX CONTACT | 24В/5 А, 1032388 КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
254 | Участок слива-налива нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Источник бесперебойного питания Eaton | 220 В/220 В 9SX 3000I в комплекте с картой релейных выходов RELAY-MS | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1
255 | Участок слива-налива нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Внешний батарейный модуль напольного исполнения Eaton | 9SX EBM 96V Tower (9SXEBM96T) | 2 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 10 | 2
256 | Участок слива-налива нефти | Аппаратно-программный комплекс (АПК) (0618-Р-001-АКЗЗ-001) | Байпас Eaton | HotSwap MBP DIN Арт.No 68431 | 1 | шт. | 2025-03-01: ТО-2; 2025-06-01: ТО-1; 2025-09-01: ТО-1; 2025-12-01: ТО-1 | 3 | 1