**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

# на выполнение работ по ремонту площадки слива/налива. Село Прогресс Самарской области

| **№ п/п** | **Наименование разделов** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие – Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть», 410038, Россия, Саратовская обл., Г.О. город Саратов, 5-ый Соколовогорский пр-д, ЗД. 9 А стр. 1. |
|  | Основание для выполнения работ | Разрушение бетонных конструкций |
|  | Объект | Площадка слива/налива. Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-НЕФТЬ» к магистральному нефтепроводу «КУЙБЫШЕВ-ЛИСИЧАНСК»на НПС «СОВХОЗНАЯ-3» |
|  | Целевое назначение работ | Демонтажные-монтажные работы |
|  | Сроки проведения работ | Июль-сентябрь 2025 г. |
|  | Требования к срокам производства работ | С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ 30 календарных дней. |
|  | Объем работ | **Основные работы:**-Демонтаж примыкания дорожной одежды площадки слива/налива - 13 м2 **-**Демонтаж весов -Армирование примыкания дорожной одежды площадки слива/налива 12-А-III -10 кг.- Бетонирование примыкания дорожной одежды площадки слива/налива B15-1,5 м3-Ремонт фундамента под весы ремонтной смесью MasterEmaco S5400 - 60 м2 (корректировка13\* после демонтажа весов)-Вывоз и утилизация демонтированного материала |
|  | Материал | Поставка материала осуществляется Подрядчиком, с обязательным согласованием характеристик и стоимости Заказчиком.-MasterEmaco S5400 ( по факту)- Бетон В15-1,5м3- Арматура 12-А-III -10 кг. |
|  | Требования к организации работ | Подрядчик обязан:- Произвести мобилизацию людских ресурсов и техники в с. Прогресс; - Соблюдать требования СНиП и иных нормативных документов РФ, регламентирующих требования к качеству выполнения работ;- Производить работы последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком;- До начала производства работ представить Заказчику копию Приказа о назначении ответственного за производство работ, разработать технологическую карту и представить на утверждение Заказчику; |
|  | Требования к Исполнителю работ | Представить аттестационно-разрешительную документацию.Предоставить сметный расчет. |
|  | Форма отчетности | 1. При производстве работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию, включая акты освидетельствования скрытых работ.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в кротчайшие сроки. |
|  | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий |  Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору Работы устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. |
|  | Условия оплаты | Возможно авансирование. Окончательный расчет по факту выполнения работ на основании подписанных Актов выполненных работ и счёта на оплату в течении 10 календарных дней. |