**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

# на выполнение работ по ремонту фундамента автомобильных весов на площадке слива/налива автоцистерн в с. Прогресс Самарской области

| **№ п/п** | **Наименование разделов** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие – Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть»,  410038, Россия, Саратовская обл., Г.О. город Саратов,  5-ый Соколовогорский пр-д, ЗД. 9 А стр. 1. |
|  | Основание для выполнения работ | Разрушение бетонных конструкций |
|  | Объект | Площадка слива/налива. Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-НЕФТЬ» к магистральному нефтепроводу «КУЙБЫШЕВ-ЛИСИЧАНСК»  на НПС «СОВХОЗНАЯ-3» |
|  | Целевое назначение работ | Ремонт |
|  | Сроки проведения работ | август-сентябрь 2025 г. |
|  | Требования к срокам производства работ | С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ 60 календарных дней. |
|  | Объем работ | **Основные работы:**  1. Демонтаж монолитного фундамента -32,4 м3  2. Демонтаж закладных деталей и каркаса  3. Устройство опалубки, армирование, бетонирование – 46 м3  4. Демонтаж въезда на весы – 9,6 м3  5. Армирование и бетонирование – 9,6 м3  6.Ремонт съезда: демонтаж бетонных покрытий, армированных - 5 м3  Армирование опалубка и бетонирование – 5 м3 |
|  | Материал | Поставка материала осуществляется Подрядчиком, с обязательным согласованием характеристик и стоимости Заказчиком.  1. Бетон М300 - 61 м3 с доставкой от бетонного узла  2. Арматура 16мм – 2,8 т  3. Доска 25 \* 150 – 0,5 м3  4. Гидролизоляционная смесь – 200 кг  5. Битум – 60 литров |
|  | Требования к  организации работ | Подрядчик обязан:  - Произвести мобилизацию людских ресурсов и техники в с. Прогресс;  - Соблюдать требования СНиП и иных нормативных документов РФ, регламентирующих требования к качеству выполнения работ;  - Производить работы последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком;  - До начала производства работ представить Заказчику копию Приказа о назначении ответственного за производство работ, разработать технологическую карту и представить на утверждение Заказчику; |
|  | Требования к Исполнителю работ | Представить аттестационно-разрешительную документацию.  Предоставить сметный расчет. |
|  | Форма отчетности | 1. При производстве работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию, включая акты освидетельствования скрытых работ.   Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в кротчайшие сроки. |
|  | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору Работы устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.  Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. |
|  | Условия оплаты | Возможно авансирование. Окончательный расчет по факту выполнения работ на основании подписанных Актов выполненных работ и счёта на оплату в течении 10 календарных дней. |

Приложение:

28/05/1-2016-155-АС-28 – 1 лист